衢江区城区核心区人才公寓项目

基坑支护及排水工程 工程施工

招标文件

招   标   人：衢州市政园林股份有限公司

- 第一章 招标公告

1．招标条件

1.1   衢江区城区核心区人才公寓 项目  基坑支护及排水工程  己具备招标条件，现对该分包的施工进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1建设地点：  衢江区芳桂北路以西，信安东路以南地块

2.2建设规模：    建筑面积约 62702.28 平方米

2.3计划工期：  2023年 6 月 1 日-2023年  月  日；

2.4招标范围：甲方与建设单位签订的合同、协议等，以及本工程有关图纸、图纸会审纪要、设计修改、技术核定单等范围所包含的相应内容，具体包括（但不限于）： 本工程范围内的基坑支护及排水施工，包含但不限于：乙方为进行施工所需的工作面的场地平整、施工部署、资源配置、支护结构施工、与土方开挖的协调、安全文明施工、施工资料由甲方专人负责，乙方需承担资料员工资费用等 。

2.4.1  甲供材：本工程甲供材料包括         等，甲供材的损耗严格控制在甲方指定范围内，超出部分费用由乙方承担。

2.4.2   水电费：本项目基坑支护及排水施工范围内的水电费由乙方承担。

2.5 质量、安全生产文明施工要求

2.5.1、质量要求：支护结构强度、变形监测指标符合设计要求。桩间土护面平整度、混凝土喷射厚度等验收标准。

2.5.2、安全生产和文明施工：做到安全生产，文明施工，确保安全生产无事故。积极响应当地政府、住建部门要求，尊重当地民风习俗，发扬优秀民风文化。

2.6甲方职责

2.6.1、与当地政府及相关单位、部门的对接、协调工作

2.6.2、负责三通一平

2.6.3、委托设计、勘察、监理等，及时办理施工前期各项工作

2.6.4、及时支付工程进度款及各项发包方承担的费用。

2.6.5、负责组织检查、验收、

2.6.6、甲方为乙方提供一间办公室，其余乙方所需临时设施自行解决。

详见后附合同主要条款

2.7、承包方职责

2.7.1、组建有实力的施工管理班子，配备足够的质量、安全和施工专职管理人员，组织有经验的、施工水平可靠的施工班组。

2.7.2、合理组织、开展施工，严格控制工程质量，确保安全生产和文明施工。

2.7.3、有计划地采购各种材料，租赁或购置各种施工机械、设备、仪器，及时建设各项临时设施。

2.7.4、组织工程质量、进度、安全生产和文明施工检查，积极参与配合甲方、建设单位和有关单位部门的检查。

2.7.5、根据民工管理要求，全数签订民工劳务合同，及时足额支付民工工资。及时、妥善解决各种施工、劳务纠纷。

2.7.6、不得转包工程，经发包方核实有转包行为，发包方有权立即终止合同，并扣除全部履约保证金。

2.7.7、服从发包方现场管理。

2.8 标段划分：本次招标划分为  1  个施工标段，分别为    /    。

3.计价方式

3.1 计价模式：

3.1.1 施工图预算*（1-下浮率）方式，结算工程量以竣工验收后实际工程量为准，施工方须根据上述内容充分了解市场行情，根据自已的综合实力和施工经验进行报价。

3.2 报价书要求：

3.2.1 投标单位在投标报价时，须现场实地踏勘，在满足甲方招标文件所有要求的基础上，综合考虑一切可能影响投标报价的安全施工费、劳保费、工用具费、材料费、人工费、材料试验费、燃料费、技术交底、人工工资、停窝工费、管理费、超高补贴、国家规定的保险、材料运输及人员差旅费、规费、税金、各类保险等相关内容所有的一切费用，不再计取其它费用。

3.2.2 其他：        /                。

4．投标人资格要求

4.1 本工程投标申请人必须具备最低企业资质要求：  地基基础工程专业承包叁级资质   。

4.2 资格审查方式：资格后审

4.3 是否接受联合体投标：否

4.4 投标申请人应当具有的同类工程或规模的业绩要求：数量不少于2个（其中在建1个及以上，近   3年已完1个及以上）。

4.5 投标申请人应提供近半年完税证明和申报表并加盖公章。

4.6 其他要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于项目所在地行政区域内有关行政处罚期间，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

4.7 各投标人可就上述   1   个标段进行投标报价，投标人中标标段最多不超过  /   个。

5．招标文件的获取

5.1 获取方式：

5.1.1招标人通过招标人邮箱直接发送至投标人邮箱或通过其他方式发送至投标人。

5.2 招标文件收费标准：   /   元/份，由投标人基本银行账户转账给招标人基本银行账户，转账时备注“  /    项目   /    工程招标文件购买费用”。

6．投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间：  2023  年  5  月    27   日  9   时   30    分

6.2 投标文件递交地点为：浙江省衢州市衢江区浮石街道荣欣路6号

6.2.1 携带密封的纸质版投标文件到招标人指定地点完成递交，递交时需持授权委托书、法定代表人身份证明、授权委托人身份证原件备查。

6.3 截止投标时间未完成投标文件递交，招标人不予受理。

7．联系方式

招标人：衢州市政园林股份有限公司

地  址：浙江省衢州市衢江区浮石街道荣欣路6号

联系人： 周文慧

电  话： 13819009525

2023 年  月     日

## 第二章 投标人须知

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：衢州市政园林股份有限公司 |
|  |  | 地址：浙江省衢州市衢江区浮石街道荣欣路6号 |
|  |  | 联系人：周文慧 |
|  |  | 电话： 13819009525 |
| 2 | 项目名称 | 衢江区城区核心区人才公寓项目 基坑支护及排水工程 |
| 3 | 建设地点 |  |
| 4 | 计税类别 | 一般计税 |
|  |  | 简易计税 |
| 5 | 投标人纳税人资格要求 | 无要求 |
|  |  | 一般纳税人资格 |
|  |  | 小规模纳税人资格 |
| 6 | 招标范围 | 详招标公告第2.4条 |
| 7 | 计划工期 | 详招标公告第2.3条 |
| 8 | 质量要求 | 合格及以上 |
| 9 | 付款方式 | - 本工程付款方式按以下原则执行： - 本工程无预付款； - 月进度付款按月完成产值60%； - 施工完成支付至完成产值70%； - 桩检合格支付至完成产值85%； - 完成工程竣工结算审核后支付至审定结算价款的98.5% - 余款1.5%留作质量保证金，在工程竣工验收合格满二年并结算完 成审核后退还（无息） |
| 10 | 质保期 | 24 个月 |
| 11 | 招标控制价 | 最高限价：下浮率不得低于9.03% |
| 12 | 投标担保金额 | 投标人应在投标文件递交的截止时间前向招标人提交投标保证金作为履行投标人义务的投标担保。 |
|  |  | 本次投标保证金约定人民币大写：壹拾万元（小写：￥ 100000 元）。中标单位签订合同后自动转成履约保证金，未中标单位在10日内无息退回。中标方未按约定签署施工合同，视投标方违约，保证金不予退回。 |
|  |  | 投标保证金应由投标人基本银行账户转账给招标人基本银行账户，转账时备注“ 项目 工程投标保证金”，投标保证金确认到帐后，由招标人财务部门出具收据。 招标文基本账户信息： 单位名称：衢州市政园林股份有限公司 纳税人识别号：91330800609808544L 地址、电话：浙江省衢州市衢江区荣欣路6号 05708589269 开户银行：中国农业银行股份有限公司衢州分行营业部 银行账号：19799901040016846 |
| 13 | 投标人资质 条件 | 详招标公告第4.1条 |
| 14 | 踏勘现场 | 招标人不统一组织踏勘，投标人自行前往建设地点踏勘现场 |
| 15 | 投标文件组成 （根据评标方法分别明确） | 商务标技术标 资信标 征信标 |
| 16 | 投标文件份数 | 现场递交，需投标文件三份，一正两副，同时以U盘形式附电子档一份 |
| 17 | 开标、投标截止时间 | 详招标公告第6.1条 |
| 18 | 投标有效期 | 20日历天（从投标截止之日算起） |
| 19 | 封套上写明 | 衢州市政园林股份有限公司 |
|  |  | 衢江区城区核心区人才公寓项目 基坑支护及排水工程工程投标文件 |
| 20 | 递交投标文件地点 | 详招标公告第6.2条 |

## 注：制式合同文本与投标人须知不一致的以投标人须知为准

## 第三章 中标

评标小组依据上述评标原则，依据得分由高到低的顺序，由发包方组织评委，经询标后，以低价定标。

## 第四章  图纸

（另册）

第五章  合同条款及格式

衢州市政园林股份有限公司

基坑支护及排水专业分包协议

甲  方：

乙  方：

合同编号：

项目名称：

基坑支护及排水专业分包协议

协议书

| 甲方： |  | 乙方： |
| --- | --- | --- |
| 一般纳税人 |  | 一般纳税人□小规模纳税人□其他 |
| 统一社会信用代码： |  | 统一社会信用代码: |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |
| 电话： |  | 电话： |
| 电子邮箱： |  | 电子邮箱： |

根据中华人民共和国相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包人安全及施工资质情况

资质证书号码：

发证机关：

有效期：

安全生产许可证：

发证机关：

有效期：

二、分包工程概况

分包工程名称：  衢江区城区核心区人才公寓   项目  基坑支护及排水 分包合同；

分包工程地点： 衢江区芳桂北路以西，信安东路以南地块  分包工程承包范围：  本工程范围内的基坑支护及排水施工，包含但不限于：乙方为进行施工所需的工作面的场地平整、施工部署、资源配置（机械、人员、材料）、支护结构施工、与土方开挖的协调、安全文明施工、施工资料由甲方专人负责，乙方需承担资料员工资费用、材料取样、送检和试验费用、乙方的临时设施等  。

1.甲方下发的设计变更、项目指令及其他临时安排的任务等；

2.甲方有权对乙方分包范围内工作内容做出任何调整（包括增加、减少或取消乙方分包范围内任何工作内容），乙方承诺无条件服从，并承诺不向甲方主张任何费用；

3.若乙方以工作量小或工作内容繁琐等为理由拒绝或达不到甲方进度要求的，甲方在协商未果的情况下可另行安排其他分包施工，由此造成的费用增加和损失均由乙方承担，并在乙方的结算中扣除。

4.乙方必须满足现场施工进度要求。

三、承包方式及合同价款

1.分包方式：材料：本工程采取包工包料、包机械、包辅材、包工期、包资料、包管理费、规费、利润、风险、税费等。

2.计价方式：采用施工图预算造价*（1-下浮率），结算以竣工图纸结算造价*（1-下浮率）+签证的方式。

2.1工程量按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程1程黾计算规范》(GB 50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)工程量清单计价办法及浙江省有关补充规定；《浙江省建设工程计价规则(2018版)》:《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》:《浙江省通用安装工程预算定额(2018版)》;《浙江省市政工程预算定额(2018版)》:《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018版)》;《浙江省建设工程施工机械台班费用定额(2018版)》；《浙江省建筑安装材料基期价格(2018版)》及相关补充定额、定额综合解释、相关文件、标准、规范等计价。                                                    2.2施工图预算各类取费按《浙江省建设工程计价规则》(2018版)的建筑工程、安装工程、市政工程、园林绿化及仿古建筑工程、装饰工程等专业工程分别编制，取费的要求:管理费、利润均按其所属类工程的中值计取；施工组织措施费(只计取安全文明施工费)按照相关规定的费率中值计取；规费按照所属专业的费率计取。管理费、利润、施工组织措施费及规费的取费基数为:定额人工费+定额机械费。税金按9.00%计取(取费基数为:税前工程造价)。

2.3材料价格取定规则:以投标截止日前28天信息价为准。材料价格套用顺序:1、《衢州造价信息》;2、《浙江造价信息》;3、《浙江省内各地市信息价》，并且按距离就近的原则套用，以上信息价均为正刊价格。如《衢州造价信息》、《浙江造价信息》、《浙江省内各地市信息价》均没有相关材料的价格时，由业主代表、监理单位、跟踪审计单位等共同确认后的认质认价确认单为结算依据，无价材料认质认价，不计入总价下浮。

2.4合同价格确定规则：合同价格（预、结算）=施工图(预、结算)*(1-下浮率）

四、结算方式及工程量计算规则

结算方式：本分包工程采取按竣工图纸结算造价*（1-下浮率）+签证的形式结算。包干如下：包括但不限于：人工费【包括基本用工、辅助用工、超运距用工、人工幅度差、赶工费、加班费、安全文明施工等】、辅材费、机械费、竣工清理费、工程验收、专家论证费、赶工费、窝工费、水电费、加班费、缺陷修理费、机械设备闲置费、机械设备燃动费、养路费、材料保管和堆放、材料卸车费、场地内水平运输、检验试验费、测量放线、扰民调停费、配合业主或总包方另行分包的项目所需的配合服务费、为完成本合同承包范围由总包方安排的其它工作、合同明示或暗示的风险责任和义务、 施工过程中因要符合政府部门的新规定或新规范等而须改善或替换之材料设备的费用、特殊地段材料运费补差、特殊条件施工增加费、场内搬迁费、损耗、特殊条件施工增加费、措施费、深化设计费、工期费用、质量费用、安全费用、施工期间的维修和服务、综合费、损耗费、违约违规造成的违约金赔偿、保管及成品半成品保护费、材料检测检验费用、所有间接费、必须的加班费或汇率的变动、工具用具费、措施费、验收合格费用、管理费、与其他分包单位的配合服务协调费、保险、利润、规费、保修期维修服务费、预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策发生改变等。一切费用的价格发生任何幅度的涨跌变化均不调整合同综合单价。税金中包含国家与地方政府各种税收及收费。

措施费包含的内容：安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）、履约担保手续费、夜间和冬雨季施工费、成品保护和地下物保护、二次搬运费、脚手架费、施工排水、排污费、其他措施费、生活措施费、技术措施费、安全措施费、非实体发生的所有措施费等。

工程量计算规则：按施工图纸、设计变更及甲方下发的工程指令等为依据计算工程量，因乙方原因造成的超范围施工或返工的工程量不予计算。计量规则按本分包合同的计价条款约定执行。

五、工期

开工日期：本工程计划  2023年 6 月 1 日 开工(实际开工日期以甲方书面通知为准)；

竣工日期：本工程暂定于  2023年 月  日 竣工；

合同工期总日历天数为：  90  天。合同工期包括星期六、星期日、国家法定节假日及劳工假期、政府有关部门临时颁布之假期或停工指令、及天气恶劣的日子，因分包人不服从管理或分包人主观原因造成工程不能按期完工，每逾期一天，每天按合同总价的2%累加计算后向甲方支付违约金，逾期10 天以上的，自第10天起，每天违约金按合同总价的4%累加计算，直至乙方满足本合同的约定，且甲方有权单方面解除本合同另行委托其他单位施工，甲方解除合同的，乙方须按合同总价的20%向甲方支付违约金。

六、工程质量标准及安全文明施工目标

1.本分包工程质量标准双方约定为：质量目标：合格工程

2.安全文明施工目标：确保承包范围内的工程在施工过程中不发生重伤及死亡事故，不发生因安全文明施工问题被政府或媒体曝光、不良行为公示等负面事件。乙方在施工中必须严格遵守安全生产法律法规及招标人安全文明施工要求。如未达到上述安全文明施工要求，甲方有权安排其他班组施工，乙方按其他班组费用的1.5倍承担。安全文明施工需满足企业内部安全管理要求。

七、合同的生效

1.本分包合同自双方签字盖章之日起生效，办理完财务结算手续且工程款支付完毕后自动失效。

2.本分包合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

| 甲方（公章）： |  | 乙方（公章）： |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |
| 电话： |  | 电话： |
| 签订时间： |  | 签订时间 ： |

合同条款

根据中华人民共和国相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经友好协商，就甲方将  衢江区城区核心区人才公寓 项目（以下简称“本工程”或“项目”）的 基坑支护及排水工程   施工（以下简称“工程”）分包给乙方施工的相关事宜达成一致意见，特订立本合同，以资双方共同遵守。

1      项目概况

1.1    项目名称：  衢江区城区核心区人才公寓 项目 基坑支护及排水工程

1.2    项目地点： 位于衢江区芳桂北路以西，信安东路以南地块。

2      分包方式、分包范围及分包内容

2.1    分包方式： 本合同采用专业分包，即包工包料、包辅材（含施工机具、辅料、低值易耗品等）包质量、包安全、包工期的方式。

2.2    分包范围：甲方与建设单位签订的合同、协议等以及本工程结构施工图和建筑施工图、图纸会审纪要、设计修改、技术核定单等范围，具体详见甲方总承包范围内的施工内容。

2.3    分包内容：经甲方确认的本工程基坑支护及排水施工等内容,具体部位以甲方现场通知为准。

3      合同工期

3.1    工程工期必须满足甲方施工进度计划，具体开工时间以甲方指令为准；

工期：共计  90  日历天

3.2    具体开工时间、各节点的工期以甲方工作联系单为准。

3.3    如遇下列情况，工期作相应顺延,但甲方不承担乙方窝工费、停工所有费用及一切损失：

3.3.1  因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程。

3.3.2  因甲方原因造成工作联系单的关键工作停工，乙方在工期延误情形终止后7日内向甲方提交工期延误的书面报告，经甲方书面确认工期延误天数后，工期相应顺延；乙方逾期未提交工期延误的书面报告，则工期不予顺延。

3.3.3  甲方在总包合同/专业施工合同规定开工日期前2日，不能交付施工工作面，施工电源未按规定接通，影响乙方进场施工时。

3.4    如乙方不签收甲方工作联系单，则视为甲方已告知乙方工作联系单内容，结算时同样按工作联系单中要求内容进行结算。

3.5    节假日期间，乙方应按照甲方项目部要求安排好施工，不得影响工期进度。

4      工程质量

4.1    工程质量为：合格工程

4.2    乙方应严格按照国家颁发的最新法律法规、施工验收规范及施工图纸要求进行施工，工程质量达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，竣工后由甲乙双方会同相关部门，按照国家及省、市有关规定组织验收。

4.3    乙方应建立切实有效的质量保证措施体系，严格按照审定的图纸施工，积极配合甲方代表或委派人员的检查、检验。对不合格的部分，甲方代表及委派人员要求返工修改的，乙方应在指定时间内返工修改并承担相关费用。

4.4   对于隐蔽工程验收，乙方应提前24小时通知甲方，甲方应在接到通知后48小时内进行验收。甲方不按时参加隐蔽工程，乙方可自行验收后报甲方确认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期予以顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5      工程结算及支付

5.1    本合同暂定总价（含增值税）：人民币大写：           （小写：￥      元）。暂定不含增值税合计：人民币大写：          （小写：￥       元）；暂定增值税额合计：人民币大写 :               （小写：￥      元）。结算时按合同约定双方进行结算。

5.2    合同计价

5.2.1  合同计价规则，本合同采用施工图预算造价*（1-下浮率）的计价方式计算。

5.2.2  本合同按不同施工内容分别计价，具体按照定额计价相关规定、中标下浮率执行

5.2.3  上述包干为乙方完成分包内容所需的所有费用，包括但不限于所有人工费、机械费、辅助材料费及低值易耗品、工具机具费、管理费（含附加费）、修复费、利润、劳动保护费（安全帽、安全带、安全绳）、安全文明施工费、材料采购费、包装费、上下车费、赶工措施费、夜间施工费、水电费、二次搬运费、税金及附加、各类保险费、个人所得税、利润、代收款项、代垫款项、风险费用以及其他为实施和完成分包任务明示或暗示的所有责任、义务和一般风险及其他各种性质的费用，但本合同另有约定的除外。

5.2.4  分包工程发生设计变更时，双方另行协商，并签订补充协议。

5.3    工程结算

5.3.1  乙方在本工程竣工验收合格后15日内，一次性提交完整合格的结算资料（含合格竣工图等），甲方收到后60日内办理完毕。乙方若不按时提交结算资料、经甲方催告后仍不纠正的，则甲方有权自行单方进行结算，乙方认可甲方单方结算结果。

5.3.2  甲方对工程进度产值的确认不作为工程结算的的依据。工程量的确认按施工图、设计变更及甲方书面通知范围计算，并经甲方书面确认。对乙方自行超出甲方书面确认的施工范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予结算。

5.3.3  工程量的计算依据按施工图、设计变更及甲方项目经理书面确定范围；工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》中工程量计算规则执行。

5.3.4  结算金额=结算价*(1-下浮率）。

5.3.5  签证及变更和其它扣款中所使用的税率同工程款支付所选用的税率相同。

5.3.6  本合同承包范围内不再计取任何计时工、点工及机械费用。

5.3.7  未经甲方法人或委托代理人签字的任何会议纪要及补充协议等资料，都不作为双方办理结算的依据。

5.3.8  甲方未能按合同约定履行义务，给乙方造成经济损失时，乙方应在索赔事件发生后14天内，向甲方提出索赔意向通知及索赔报告等有关资料，逾期不提出的，视为放弃索赔。

5.3.9  乙方不得高估冒算，若乙方提交的结算送审价高出结算审定价5%，乙方应向甲方支付违约金，违约金=（乙方结算送审价-结算审定价*1.05）*5%，甲方有权在付款时直接扣除。

5.4    工程款支付

5.4.1  本合同已确定选择一般计税方法。

5.4.2  一般计税方法税率及发票管理。

5.4.2.1 一般计税方法，由乙方向甲方开具税率为 9   %增值税专用发票。

5.4.2.2若本合同中涉及的价款、费用等的税率，因国家税收政策变化导致税率调整，则从国家税收政策实施之日起发生的款项，不含税部分价款不变，税额按照国家税收政策变化作相应调增或调减。

5.4.2.3 甲方项目部与乙方于每月20号完成月工程进度产值初审（上月20号至本月19号），乙方按初审月工程进度产值向甲方提供跟产值相等的100%增值税专用发票（发票提供时间最迟不超过每月25号），同时乙方须在国税官网将查询发票真伪的结果打印出来，作为开立合法合规票据证明。

5.4.2.4乙方应在开具增值税专用发票之日起3日内送达至甲方，甲方签收增值税专用发票的日期为送达日期。乙方开具的增值税扣税专用凭证不符合合同约定的，由甲方退回，乙方接到甲方退回通知之日起5日内重新开具符合合同约定的增值税扣税专用凭证并送达至甲方，由此产生的费用及其他损失由乙方承担。

5.4.2.5乙方向甲方提供合规的增值税专用发票（包含税务机关代开），并按实际提供货物或者提供应税劳务情况，准确填写发票项目，若获得开具汇总的专用发票，则乙方必须提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》并在其清单上加盖发票专用章。

5.4.3  乙方未按5.4.2或5.4.3条约定向甲方提供增值税发票或提供的增值税发票不符合约定的，甲方有权拒绝付款，直至乙方按约提供发票后甲方再按约付款，由此造成的一切责任由乙方自行承担。乙方按照本合同附件《关于规范发票行为及收款账户的不可撤销承诺函》进行管理并向甲方承担责任。

5.4.4  付款方式：以转账、银行承兑汇票、电子商票、供应链融资等方式支付。

5.4.5  本工程无预付款；月进度付款按完成产值60%支付；施工完成支付至完成产值70%；桩检合格支付至完成产值85%；完成工程竣工结算审核后支付至审定结算价款的98.5%；余款1.5%留作质量保证金，在工程竣工验收合格满二年并结算完成审核后退还（无息）

5.4.6  乙方下属劳务人员的工资支付必须严格按照国家规定及工程所在地人民政府相关文件执行，甲方有权对乙方人员的工资发放进行监督。乙方在每次请求付款前，必须向甲方提供详细的工资分配表以及上月发放的工资确认表（劳务人员签字并附相关劳务人员的身份证复印件），否则甲方有权拒绝付款，由此造成的一切责任由乙方自行承担。甲方有权代表乙方向乙方人员发放工资，乙方须无条件同意。

5.4.7  工程结算完毕后30日内，甲方付款至结算总价的  / 。

5.4.8 出现下列问题之一，甲方可暂停支付工程进度款和尾款：

5.4.8.1乙方提交的工程量和质量认证资料不完整或不属实。

5.4.8.2工程质量还存在待整改等问题。

5.4.9.3乙方存在本合同约定的其他违约情形时。

5.4.9.4因乙方原因造成工期滞后，不能满足甲方的要求。

5.4.10 下列费用在当月进度款中扣除：

5.4.10.1甲方提供的安全帽、工作马甲、工作服、胸牌等费用.

5.4.10.2外调班组费用、甲方代购材料的费用。

5.4.11 乙方每月10号前须向甲方报付款需求计划，如乙方未按要求报付款需求计划，自行承担责任。

5.4.12 本合同不允许委托支付至第三方。

6      甲方工作及责任

6.1    甲方派驻代表：      ，（职务：       电话：      ），凡应由甲方签认的各种指令、技术文件及相关资料必须经甲方派驻代表签署。

6.2    甲方设立施工项目管理机构，负责与建设单位、设计单位、监理单位等对内对外的有关协调工作。

6.3    甲方负责施工组织设计的编制，施工进度计划的确定，审查细部施工方案及施工方法的制定。

6.4    甲方负责确定具体的施工内容和标准，对工程质量、进度、安全文明、成本进行全面监管与控制。

6.5    负责按照相关规定和标准对乙方进行技术、质量、安全交底并形成书面记录。

6.6    甲方向乙方提供相应的施工图及资料。

6.7    甲方按约向乙方支付款项。

7      乙方工作及责任

7.1    乙方驻工地代表：          （身份证号：           职务：	         电话：        ），乙方驻工地代表有权代表乙方签署相关文件和补充协议，负责工程质量、进度、工程款结算等相关事宜。

7.2    乙方应遵守有关法律和规定，服从甲方项目管理机构的管理。接受甲方指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、现行施工验收规范和工程标准进行施工；编制该项目的细部施工方案、施工方法；配合甲方收集整理、编制工程档案资料。。

7.3    乙方在收到包括工程图纸、技术规范及设计修改通知等任何性质的文件时,应仔细研读,如有任何错误、遗漏、矛盾和模糊,应立即通知甲方,以便甲方能在及时的更正、报批或确认。一旦相关合同中的任何部分付诸实施,乙方将被认为已对其正确性和完整性进行了确认,由此引起的任何损失或损害责任由乙方承担。

7.4    乙方必须按甲方下达的任务书内容和时间要求，在每道工序施工前完成相应工程量清单、计算书及材料明细清单，并经甲方确认后作为工程施工和材料准备的依据，如有任何错误、遗漏、矛盾和模糊，由此引起的任何损失或损害责任由乙方自行承担。

7.5    乙方对安装的成品、半成品必须采取保护措施，因乙方原因造成乙方保管及安装的成品、半成品，在竣工验收前丢失、损坏、被盗，由乙方承担其所有损失。

7.6    乙方负责已完工但尚未办理验收工程的保护工作，若在此期间，由乙方原因而发生的丢失、损坏、被盗，乙方自行修复、并承担修复费用及赔偿责任。

7.7    乙方负责甲供材料的在施工过程中所用的各种材料及工、用具必须实行收、发、领、退制度，按规定堆放整齐，对施工过程中的剩余材料必须做到随用随清，当日归库，严格做到工完场清，杜绝浪费材料和故意损坏工地材料、成品和半成品。

7.8    乙方对甲方购买或业主提供的材料的下车、搬运等，并应妥善保管，否则造成损失全部由乙方承担。

7.9    乙方必须保证所提交的工作面满足下道工序的施工要求，否则应承担所有相关的费用。

7.10   甲方在履约过程中对乙方所做出的任何认可或批准，均不免除或减轻乙方的安全、质量、进度、保修等责任。

7.11   乙方的管理人员不得少于    人，管理人员名单须报甲方备案；并在开工前应向甲方提供人员名单及证书。

7.12   乙方进场施工人员由乙方负责管理教育，在进入施工现场前，须先向甲方提交乙方进场施工人员花名册，内容包括：姓名、工种、住址、身份证号码、联系电话，并提交有效身份证复印件。若乙方进场施工人员发生变动，应立即更新花名册并提交给甲方。

7.13   乙方进场施工人员必须是18－55周岁的遵纪守法的健康公民（包括但不限于无传染病、精神病、癫痫病等病），持本人有效身份证原件，并配合甲方按照本工程所在地主管部门的规定办理权益卡、工资卡等,特殊工种人员还应持有法定的操作证等证件。

7.14   乙方必须为进场施工人员购买意外保险及社会保险，并将复印件在甲方项目部备案。

7.15    下述乙方进场施工人员，经甲方要求，必须在8小时内离开施工现场，每拖延一日，乙方应向甲方支付违约金（含税） 500元/人/次。

7.15.1 施工进度及质量达不到合同要求负有主要责任的人员；

7.15.2 专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；

7.15.4 违反甲方或乙方工地现场管理规定者；

7.15.5 无有效身份证或无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证的人员）；

7.15.6 不服从业主方、监理方、甲方等管理的人员。

7.16  乙方应负责与其他配套单位的配合工作，服从甲方的统一协调。

7.17   施工用水、用电的管线驳接费用和使用费用由乙方承担，其水、电费单价按项目所在地市物价局核定的统一标准执行。

7.18  乙方未履行上述各项义务，或乙方其他原因，造成工期延误和工程损失，应对甲方造成的损失予以赔偿。

7.19   乙方确认：在本合同履行过程中，除按照合同约定乙方应承担的费用（违约金、水费、电费等）外，乙方（含乙方工作人员）与甲方（含甲方工作人员）的所有经济往来款项，只有乙方支付到甲方的银行账户中，才对甲方具有法律约束力。任何单位或个人以甲方名义向乙方收取的款项（单位或个人收取，或委托他人账户收取），均与甲方无关，乙方不得因此向甲方主张任何权利，同时乙方向甲方支付涉及金额的双倍违约金。“甲方派驻代表”或“甲方项目经理”签署的内容除甲方与乙方均加盖公章并生效的合同、协议外，甲方与乙方无其他经济往来。

8      现场管理

8.1    材料管理

8.1.1   工程所用材料，应得到甲方的书面确认，未经甲方同意使用的材料，均按不合格材料对待（材料单价按零结算），造成的全部经济损失由乙方承担。

8.1.2  其他材料则由乙方进行申报，列出详细的材料使用清单（需注明品牌、厂家、产地、规格型号等参数）后，经甲方确定后实施。

8.1.3  乙方采购的材料均应符合设计和规范的要求，并附有产品合格证和质量证明资料。乙方对甲方所采购材料的质量或甲方对乙方采购的材料提出异议，双方共同委托有关单位复检，复检结果未确定之前，乙方不得用于工程，复检结果合格，由提出异议方承担费用，复检不合格，由采购方承担复检费用，并在两天之内更换合格材料。

8.1.3  工程所需材料如因规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得设计方、业主方、甲方的同意，在办理有关审批手续后实行。

8.2    安全责任

8.2.1  工程安全目标：无伤亡事故、无重大事故，轻伤事故指标控制在1.5‰以内。

8.2.2  乙方必须组织人员学习《建筑工程安全生产管理条例》、最新的国家安全规范及省市有关规定。

8.2.3  乙方在工程施工过程中，应严格按照规范要求及安全操作规程施工，达到安全、文明、标准化现场。

8.2.4  乙方在施工前应对甲方提供的安全措施和安全防护设施进行检查，确认合格后方可进行施工，若发现甲方提供的安全措施和安全防护设施不合格或存在不安全因素，应当拒绝施工，并以书面向甲方提出。

8.2.5  乙方进入现场人员须服从甲方的安全管理，对乙方不符合安全标准要求的行为，乙方向甲方支付1000元/次的违约金（含税）。

8.2.6  安全责任书、甲方企业管理制度及相关文件作为本合同的附件。

8.3    文明施工

8.3.1  乙方必须组织人员认真学习施工操作工艺程序、施工与验收规范、甲方相关生产、文明、安全、质量等现场管理条例、办法及制度，并严格执行；服从甲方管理人员的指挥，定期完成进度计划，执行质量、安全、文明施工“四检制”，乙方在施工过程中要教育工人文明用语、礼貌待人，严禁野蛮施工，无条件遵守执行甲方的各项管理制度。

8.3.2  乙方在施工过程中所用的各种材料及工、用具必须实行收、发、领、退制度，按规定堆放整齐，对施工过程中的剩余材料必须做到随用随清，当日归库，严格做到工完场清，杜绝浪费材料和故意损坏工地材料、成品和半成品，若违反本规定，根据浪费材料价值大小乙方应向甲方支付材料浪费违约金500元/次（含税），同时赔偿因返工、浪费、超耗和损坏的材料费。

8.3.3  严禁在施工现场打架斗殴，若乙方人员违反本规定，乙方应向甲方支付1000 元/次的违约金（含税），构成犯罪的，送交公安机关处理。

8.3.4  严格遵守施工工地各项生活、卫生、作息时间及门卫管理制度，施工、操作现场禁止吸烟、乱扔生活垃圾、乱倒饭菜；如违反本规定，乙方应向甲方支付300元/次的违约金（含税）。

8.3.5  乙方所有人员进入施工场地内，必须正确佩带安全帽，穿好工作服；如违反本规定，乙方应向甲方支付300 元/人·次的违约金（含税）。

8.3.6  工地严禁赌博、打骂和无理取闹，如违反本规定，乙方应向甲方支付 300 元/次的违约金（含税），构成犯罪的，送交公安机关处理。

8.3.7  乙方应遵守甲方的环境和职业健康安全管理体系要求。甲方将不定期组织检查，当发现未做到工完场清、未及时清理建筑垃圾、工人住宿不符合要求、生活垃圾丢弃不符合规定及其他不符合交底规定的，乙方应向甲方支付300元/次违约金（含税）。

8.3.8  乙方人员在甲方提供的食堂外就餐引发的食物中毒和违反相关法律及治安管理条例规定的，甲方不承担法律责任。

8.3.9  乙方人员在生活区宿舍内严禁男女混住，如违反本规定，乙方应向甲方支付300元/次的违约金（含税）；宿舍内严禁烧菜做饭，如违反本规定，乙方应向甲方支付300 元/次的违约金（含税）。

8.3.10  由于乙方原因影响甲方创建文明工地，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。

8.4    质量、环境、职业健康安全“三位一体”化管理

8.4.1  乙方必须达到甲方项目部质量目标（合同要求）。

8.4.2  职业健康安全目标：杜绝重大火灾事故，杜绝因工死亡事故，杜绝重大机械事故，杜绝爆炸事故，杜绝职业病伤害，场内车辆限速5km/小时，有毒有害物品实行专项管理。

8.4.3  环境目标：施工现场噪声符合GB12523-90的规定，施工现场目视无扬尘、道路运输无遗洒物，对垃圾进行分类有效控制和管理，做到废物利用，固体废弃物减量化，减少对环境的污染，生产污水经二次沉淀后清水排放，节能降耗，材料的节约度达到公司要求，做好防护工作，减少光污染，散装、袋装水泥入库率达100%，泥土砂石和粉状材料覆盖率达90%。

9      工程保修

9.1    工程的质保期为 24个月，并以建设单位组织的本工程竣工验收合格时间作为质保期的起点开始计算。

9.2    工程质量保修工作应遵循先处理问题后划分责任的原则。

9.3    发生质量问题时，乙方应在接到通知24小时内必须到现场处理，否则所产生的损失及相关费用直接从乙方工程质保金中双倍扣除，乙方不得有异议。

9.4    因质量问题乙方维修一次后，同一部位再出现类似问题，乙方除按合同进行免费保修外，再次出现质量问题的部位质保期重新计算。

9.5    如经过两次（含两次）以上维修，仍然不能解决问题，甲方有权另行聘请其它施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由乙方承担，相关费用在质保金中扣除，质保金不足时，乙方应予以赔偿。

9.6    保修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净，如保修过程中给业主造成损失，则乙方应承担全部责任。

9.7    质保期满，经甲方验收无质量问题并书面确认且甲方收到建设单位相应款项后，扣除乙方违约金（含税）、甲方垫付款项、赔偿款等费用后一次性无息付清。

10          竣工验收及工程移交

10.1   本工程进行竣工验收时，乙方应按竣工验收要求提交分包范围内所需的竣工验收资料。

10.2   竣工验收资料须严格按照建设工程质量验收规范的要求进行逐项验收签字。

10.3   关键工序和隐蔽验收必须符合设计和规范要求。

10.4   工程移交按甲方通知进行移交。

10.5   乙方不得因任何原因拒绝办理竣工验收和工程移交。

11     违约责任

11.1   甲方不按合同约定支付工程款，导致乙方无法继续履行合同时，乙方有权要求甲方按欠付工程款按银行同期活期存款利率支付违约金。

11.2   乙方所使用材料不符合要求的，乙方有义务进行免费更换；情节严重的，甲方有权终止合同，乙方应在接到终止合同通知书之日起三日内退出施工现场。终止合同后工程款的结算按实际完成工程量的80％结算，剩余结算价的20％作为乙方应向甲方支付的违约金（含税），违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

11.3   工程质量达不到合同约定的质量要求的，结算时按价税结算总价的80%支付乙方，剩余结算价的20％作为乙方向甲方支付的违约金（含税），违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

11.4   由于乙方原因，未按工程进度进行施工的，5日内每延误一天，乙方支付违约金（含税）1000元；超过5日，每延误一天乙方支付违约金（含税）2000元；如工期延期超过10日的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方按合同暂定价税合价的20%支付违约金（含税）。

11.5   工程必须一次性竣工验收合格，经验收不合格，乙方应尽快维修和整改，期间所产生的材料和人工费由乙方自行承担，且按每日  2000.00  元向甲方支付违约金（含税），并赔偿由此给甲方造成的损失；如  7 日内未整改和维修完毕并验收合格，则甲方有权扣除应付乙方该合同价税合计的  5   %违约金（含税）。

11.6   工程禁止转包或再分包，否则甲方有权解除合同，并且乙方应向甲方支付暂定价税合价的10%违约金（含税）。 若甲方发现从事乙方承包范围内的工作人员不在乙方报送的施工现场人员花名册中的，则甲方有权视为乙方违反本合同约定转包或变相转包或违法分包。

11.7   甲方已按合同约定支付乙方工程款，乙方没有按时或依相关规定发放民工工资，导致发生闹事（冲击、围攻）、上访、堵塞交通等事件，则乙方应向甲方支付100000元/次的违约金（含税）。

11.8   乙方管理人员需专职在岗；如甲方发现乙方管理人员脱岗，乙方向甲方支付500元/人/次的违约金（含税），三次以上管理人员脱岗，甲方有权解除合同并追究乙方责任。

11.9   凡在施工现场施工的乙方人员有偷盗甲方财物行为，除全额原价赔偿所盗窃财物外，乙方应按原价格的5倍向甲方支付违约金（含税）；甲方有权保留对其进行刑事责任和经济责任的追究权利。

11.10  因乙方原因发生的质量、安全等事件造成的人身伤亡、财产损失，以及因乙方下属人员自身原因造成的人身伤亡、财产损失，均由乙方承担全部经济（包括但不限于甲方为此支付的调解、仲裁、诉讼成本由乙方承担，如甲方先行垫付，则甲方有权在工程款中直接扣减相应款项）、民事、行政、刑事责任；如由于乙方原因造成媒体曝光事件，乙方应补偿甲方信誉损失费100000元/次。

11.11  若乙方开具的发票（全部或部分）不符合本合同约定（包括但不限于发票类型、金额，或者发票是虚假发票、废票等），乙方应在接到甲方通知后当月内重新开具符合本合同约定的发票，否则乙方应按对应发票金额的30%向甲方支付违约金（含税），且该违约金甲方有权在应付乙方款项中直接扣除。

11.12  凡乙方人员或乙方委托送货人有盗窃、抢夺、抢劫、诈骗等危害、损害甲方或甲方客户财物的行为，乙方应上述行为涉及的财物价值的2-5倍向甲方支付违约金；甲方有权保留对其进行刑事责任和经济责任的追究权利。

12     廉洁自律

12.1   乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

12.2   乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在暂定价税合计或结算总价的基础上下浮20%。

12.3   乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式贿送实物、现金或礼券等不当利益往来。

12.4   乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿、或双方人员有不当利益勾结的，且乙方未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在合同结算价税合计的基础上下浮 20 %。

13     履行保证

乙方进场前，须向甲方交纳工期、安全、质量及合同履行保证金   100000   元。甲方有权在乙方工期、安全、质量及合同履行未达到合同约定的要求时，在乙方交纳的工期、安全、质量及合同履行保证金中依照约定或相关规定进行扣除。工程竣工验收合格后30日内，扣除应扣除款项后，余额一次性（无息）返还给乙方。

14     合同生效、争议、解除与终止

14.1   因本合同产生的纠纷双方应协商解决，如协商未成，合同双方均可向衢州市仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

14.2   本合同未尽事宜，双方另行协商并达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

14.3   本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。本合同一式捌份，甲方柒份、乙方壹份，均具有同等法律效力。

14.4   发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持工程施工连续，保护好已完工程：

14.4.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。

14.4.2 双方接受法院调解停止施工。

14.4.3 因不可抗力引起的停工。

14.5   本合同正文全文打印，手写内容须经双方签字和盖章确认。

14.6   本合同签订地址为浙江省衢州市。

15     补充合同条款

15.1特别声明：凡本条补充合同条款的约定与本合同其他条款约定不一致的，双方一致同意以本条补充合同条款的约定为准。

15.2

15.4  乙方需派驻场管理人员：项目负责人，技术人员，安全人员各一名，要求上述人员需持有乙方公司缴纳三个月以上社保证明，项目工期内需按时到场。管理人员无故旷工缺席按照1人/天/500元罚款。项目过程中若需要更换上述人员，则需提前7个工作日上报甲方，经甲方核准后方可更换。

乙方管理人员名单

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 身份证号 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

16     签订合同时提供的附件

附件1： 关于规范发票行为及收款账户的不可撤销承诺函

附件2   项目安全生产与文明施工管理协议书

附件3  质量管理协议书

附件4： 不拖欠民工工资承诺书

附件5：乙方营业执照副本（三证合一）（复印件加盖鲜章）

附件6：乙方法定代表人身份证明（加盖鲜章）

附件7：乙方法定代表人身份证（护照复印件加盖乙方公司鲜章）

附件8：乙方委托书（项目负责人、材料负责人）

附件9：乙方受托人身份身份证（复印件加盖乙方鲜章）

附件10：开户银行和账号、开户许可证（加盖鲜章）

附件11：安全生产许可证（复印件加盖鲜章）

附件12：企业营业资质证书（复印件加盖鲜章）

附件13：质量承诺书

附件14：安全责任书

附件15：乙方一般纳税人资格认证（复印件加盖鲜章）

| 甲方（公章）： |  | 乙方（公章）： |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |
| 电话： |  | 电话： |
| 签订时间： |  | 签订时间 |

附件1：          关于规范发票行为及收款账户的不可撤销承诺函

致：                                       ：

为遵守法律、法规、政策对各企业税费缴纳、发票开具等行为的规定，保护贵司及我司的合法权益和声誉，避免因发票问题对双方合作和声誉带来影响，我司向贵司郑重承诺如下：

一、依照法律、法规及贵司税务主管部门的政策等相关规定，以我司名义向贵司开具发票，并保证发票开具的合法性、真实性、准确性、有效性。

二、我司已知悉贵司的开票信息如下：

单位名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

电话：

开户行名称：

账号：

三、如我司未按上述承诺及合同约定向贵司开具税务认可的发票，贵司有权对该部分款项推迟支付，我司并保证不因自身发票问题导致未能及时收到货款而对贵司进行债务追索。

四、针对提供给贵司的发票，发票需无任何褶皱，发票打印数据及票专用章清晰，且发票专用章上纳税人识别号与统一社会信用代码证一致，备注栏需填写工程名称、工程地址与业主单位合同工程名称、工程地址保持一致，否则我司愿无条件重新开具发票。

五、若因贵司原因发票遗失的，我司应提供发票记账联复印件及我司所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》；若因我司原因发票遗失的，我司应当负责提供相应凭证或重新开具发票。

六、我司开具发票后,涉及的服务类别、服务价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，贵司应当书面通知我司该事项：

6.1、贵司未认证或抵扣发票的，我司应在收到通知后作废原发票，并于收到通知之日起10日内向贵司重新开具并提供发票和查询结果；

6.2、贵司已经认证或抵扣发票，原发票无法作废的：

若开票金额增加的，我司应于收到通知之日起10日内向贵司补开并提供增加部分金额的发票；若开票金额减少的，我司应于收到通知之日起10日内向贵司就减少部分的金额开具红字发票；

6.3、发票其他记载项目发生变更，导致发票作废或存在其他任何瑕疵的，我司应在法律法规及相关政策规定的时间内重新开具发票、补开发票或提供其他合法书面材料，保证贵司实现对应款项进项税额的合法抵扣，否则由我司承担因此而造成的损失。

七、如发现我司存在发票违法、违规行为，我司无条件接受以下处理措施：

1. 由我司承担发票违法、违规行为所带来的一切后果及法律责任；

- 若贵司发现我司存在违法、违规发票，以20000元/次的金额罚款，并停止支付我司在贵司的一切款项。

- 按照违法、违规发票对应金额的30%计算违约金（含税）支付给贵司，且赔付贵公司的税务损失，贵司可以直接从应向我司支付的任何款项中优先予以扣除；

- 贵司有权视情节严重程度选择单方终止与我司的合作关系且不承担任何违约责任。

六、我司的收款账户信息如下：

开户名：

开户银行：

银行地址：

银行账号：

经办人：

联系电话：

七、因我司提供收款银行账户资料错误，如产生银行退票情况，我司愿意承担本次付款金额的10%但不高于2,000元的管理费作为对贵司的劳务补偿，并且同意被退票款项在贵司收到我司的《收款信息更正申请》一个月后再次办理付款；如由此产生的经济纠纷和责任概由我司承担。并在下次申请付款之前，我司不得以资金理由导致工期延误、延期供货、质量下降等情况发生，否则贵司有权在此基础上进一步索赔。

特此承诺。

承诺单位：（盖公章）

附件2

项目安全生产与文明施工管理协议书

总承包人（全称）：                      （以下简称甲方）

专业分包人 (全称）：                       （以下简称乙方

乙方现场专职安全管理人员：

为了全面贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等环境安全法律法规标准，落实公司的各项环境安全管理的制度。经甲乙双方协调，现就乙方承接甲方       项目    班组分包工程，在施工过程中的环境与安全管理达成以下协议：

双方应共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》（国务院393号令)、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、，严格执行JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》、JGJ80-2016《高处作业安全技术规范》、JGJ46-2005《临时用电安全技术规范》、JGJ160-2008《施工现场机械设备检查技术规程》、GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》、GB50656-2011《施工企业安全生产管理规范》、等国家、地方的环境安全生产的法律、法规、以及双方共同遵守《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及国家和地方有关法律、法规、条例、规程、规范和标准，衢州市政园林股份有限公司企业规章制度和企业标准等。

双方应共同遵守本协议中的环境、安全责任、目标及要求，严格执行局、公司、项目各级环境安全规章制度。

第一部分、乙方环境、安全管理目标

基本目标：

1、杜绝一般及以上事故，努力控制和减少重伤、轻伤事故。控制工伤事故频率在千分之5以内。

2、杜绝一般环境污染事故，减少（控制）污染物（废物）的产生、排放（废弃），综合能耗（吨标准煤/万元产值）不超过公司的年初计划。

3、施工现场安全生产、文明施工、环境控制达标合格率100%。

4、杜绝被各级行政主管部门在网上公示批评。

5、严格按衢州市政园林股份有限公司的要求开展施工及安全管理工作，并确保项目的公司标化评分达到合格标准。

创优目标：

确保公司级标化文明工地。

确保市级安全文明工地。

争创省级安全文明工地。

第二部分、环境安全管理机构设置及要求。

1、乙方至少配备1名现场专职安全管理人员，并应根据所承担的分部分项工程的工程量及施工危险程度适度增加，乙方专职安全管理人员必须持C类安全考核证、熟悉电脑操作。乙方专职安全人员配备数量还应符合《安全生产法》的要求。

2、乙方专职安全人员必须服从甲方的统一管理。

3、乙方专职安全管理人员统一纳入甲方项目安全管理体系中，服从甲方项目安全管理人员的工作管理与安排。乙方专职安全管理人员应参加甲方安全管理部门组织开展各种培训及会议。

4、如乙方违反以上约定，人员配备不足或履行安全职责不到位，乙方应按6000元/人/月向甲方支付违约金。对于不服从管理的乙方专职安全管理人员，甲方有权辞退并清出现场。

第三部分、甲方、乙方的责任、权利和义务：

一、甲方的责任、权利和义务

1、甲方负责向乙方进行施工前安全技术总交底，甲方对乙方的生产环境和施工过程进行安全工作进行监督、检查、指导。

2、甲方组织、指导乙方专职安全管理人员对工人开展三级安全教育工作。

3、甲方必须将乙方的安全管理人员，纳入甲方的安全管理体系中，统一接受协调与管理。

4、甲方必须每周召开一次生产安全例会，协调解决乙方施工生产的安全隐患。

3、甲方组织开展定期或不定期安全会议，乙方专、兼职安全管理人员必须到场参加会议。

5、甲方监督乙方按照《建设工程安全生产管理条例》的规定采购、租赁安全防护用具、机械设备、施工机具及配件。其安全防护用具、机械设备、施工机具及配件应当具有生产许可证、产品合格证、检验合格证等三证齐全，并在进入施工现场前进行查验，合格后方可使用。

6、甲方按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，审核乙方编制的施工组织设计或施工方案中各项安全措施，并有权提出修改和补充意见。确保专项安全措施能满足生产安全施工的要求，乙方的相关方案需甲方审批通过后方可执行。

7、甲方定期、不定期对乙方施工的工程进行安全检查，对检查中发现的安全隐患发出限期整改通知，并对整改情况进行复查。对乙方整改不彻底，或未按时按要求进行整改，甲方有权按制度对乙方进行处罚。

8、甲方有权制止乙方的管理人员和作业人员违章指挥，违章操作及违反劳动纪律的行为，对于重大违法、违章、违纪行为，甲方有权现场停工整顿、暂停支付工程款及按有关文件规定处罚。

9、如乙方未能提供有效相关施工资质、或无安全生产许可证、或安全管理不到位、或存在重大安全隐患未及时整改、或曾经发生安全事故。 甲方有权按相关法律法规及地方规章要求责令乙方限期整改，乙方不能达到整改标准的，则甲方有权直接要求与乙方终止合同关系。

10、如乙方未能按时支付工人工资，甲方有权直接扣除乙方工程款，用以补发乙方工人工资。

11、甲方可就乙方施工部位的安全防护、文明施工、用电等安全管理工作，同乙方办理移交手续，移交给乙方管理。乙方必须严格按《建筑施工安全检查标准》及其他相关安全法律、法规及技术标准，做好移交部位的安全管理工作，如因移交部位乙方的安全管理工作不到位，造成的人员伤亡、损失，则由乙方承担全部经济、法律责任。

12、甲方对乙方每月进行相关考核，考核分数如在75分以下，则处以人民币5000元的罚款；如乙方未能按时支付罚款，甲方有权直接扣除乙方工程款。

二、乙方的安全责任、权利和义务：

1、乙方应自觉接受甲方的安全监督管理，并遵法、遵规、遵章、守纪。保证完成本协议中约定的环境、安全目标。

2、乙方在现场施工中，必须服从甲方的统一安全管理，遵守甲方相关安全环境管理制度。

3、乙方必须提供齐全有效作业活动相关资质、安全生产许可证，方可进场开展作业。

4、乙方应根据工程特点和《劳动法》的规定，合理地安排技术水平、身体素质、安全意识符合安全要求的工人上岗作业。严禁使用未成年的工人，不得使用年龄超过60岁男性工人以及女性超过55岁的工人。

5、乙方负责为其作业人员购买保险，乙方在施工人员进场时，应向甲方提供所有进场操作人员身份证原件及复印件，以便甲方为其进场人员申报民工综合险。由于乙方未提供操作人员身份证或身份证无效及其他原因造成甲方无法为乙方工人成功购买民工综合险，所发生的后果由乙方承担。，提供合格的劳动保护用品和安全防护用品，并发放给工人。

6、乙方必须服从甲方现场管理人员的安全管理，但对甲方的违章指挥有权拒绝。

7、乙方应建立工人动态管理花名册。工人进场前，必须将工人的身份证复印件、相片、政府要求办理的证件汇总，并填写“工人入场申报表”上报至项目综合办公室及安监部门，由其组织开展入场安全教育。教育合格并发放施工现场出入卡后，方可入场。乙方有工人退场时，应及时书面报告至综合办公室及安监部门，以便动态更新工人花名册。

8、乙方应对所属施工从业人员开展安全教育，提高全员的安全意识；组织好班前安全活动，并保存记录。乙方应根据工程特点、施工阶段、作业类型等实际情况，定期及不定期地对工人开展有针对性的安全技术交底。

9、乙方项目负责人、专职安全管理人员必须参加甲方组织开展的各类安全检查，及生产安全会议。

10、乙方监督现场特种作业人员持建设系统特种作业人员证件方可上岗，并保留网上查询正确信息。

11、乙方施工设备、机具进场前必须通知甲方，在办理进场地验收、安装合格后方可使用。

12、如由于乙方环境安全问题造成甲方被地方政府网上一般警示，乙方必须一次性向甲方支付违约金100000元（壹拾万元整），并负责消除后续影响，甲方有权在工程进度款中扣除。

13、如由于乙方环境安全问题造成甲方被地方政府网上严重警示，乙方必须一次性向甲方支付违约金200000元（贰拾万元整），并负责消除后续影响，甲方有权在工程进度款中扣除。

14、如由于网上一般警示或严重警示造成了甲方被暂停招投标工作时，乙方应赔偿甲方的所有损失，消除事件的负面影响。此外，还应按20000元/天向甲方支付违约金，甲方有权在工程进度款中扣除。

15、在安全管理过程中，乙方违反法律法规、技术标准或甲方企业要求，造成以下事实或存在以下行为时，乙方必须向甲方支付违约金，甲方有权直接在工程款中扣除。

16、现场的油桶必须为铁桶、严禁用塑料桶，油桶的布置、围护、设置灭火器等，并在移动前向甲方提交申请。

17、现场不允许吸烟、喝酒，不允许光膀子、穿拖鞋，不能在现场休息睡觉，要求戴安全帽、穿工作马甲。

18、泥头车进场时须提交营运证件，做好台账记录；车辆装土标准须符合政府主管部门要求。

19.乙方承担劳务实名制管理的直接责任，需配备专职劳务管理工作者，按照甲方要求开展劳务人员实名制管理工作。

20.乙方需向甲方项目部报送劳务企业证照资料，建立劳务人员各类身份信息，填写劳务人员进出场登记表，提供劳务人员各类上岗证书。

21.乙方需做好逐日考勤记录，填写《项目劳务人员考勤表》，按照约定按时发放劳务人员工资，填写《项目劳务人员工资发放表》并提供给甲方项目部。

22. 乙方需填报《项目劳务人员变更情况周报表（进场情况）》、《项目劳务人员变更情况周报表》（离场情况）》并提供给甲方项目部。

23.乙方需向甲方项目部报送各类实名制管理资料备案。

24.乙方需积极配合甲方项目部劳务管理工作人员，协助做好劳务资料的搜集、整理和归档。

第四条、安全事故的处理

1、乙方施工发生工伤事故时，甲方根据《企业职工伤亡事故报告和处理规定》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《工伤认定办法》、《因工死亡职工供养亲属范围规定》、《非法用工单位伤亡人员一次赔偿办法》、施工所在地方政府的工伤保险条例等相关法律法规以及的相关制度，由甲乙双方共同组成事故调查组，查清事故经过、事故原因和损失，查明事故性质，认定事故责任，并对事故责任者依法追究责任；

2、乙方施工的工程发生轻伤、重伤、死亡事故时，乙方必须按当地政府的工伤保险条例等规定进行赔偿，并积极消除事故的负面影响，因事故而产生的所有费用均由乙方承担，如未及时支付费用，则甲方有权由乙方工程款中直接扣除支付；

3、乙方人员不服从管理、违章作业等原因造成安全事故的，等同于乙方发生安全事故，并严格按本合同约定，向甲方支付违约金。同时停止乙方在甲方的内部投标资格一年，情节严重的取消合格分承包方资格；

4、按照《生产安全事故报告和调查处理条例》中的规定，由于乙方未全面履行安全职责，造成死亡事故的，情节严重的主要和直接责任人，提请国家机关有关部门处理；

5、按照《生产安全事故报告和调查处理条例》中的规定，由于乙方违章、违法作业、冒险进入施工禁止区、损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工而造成死亡事故，应依法追究乙方相关责任人的刑事责任；

6、乙方施工的工程发生重伤或死亡事故时，乙方应立即启动应急救援预案，抢救伤者、保护现场，需要移动现场物品时，应当做出标记和书面的记录，妥善保管有关的证物，并在十分钟内向甲方报告。

第五部分、安全管理违约处理

乙方应严格按国家、省市地方法律法规相关文件以及甲方企业内部相关安全标准规章制度开展安全管理工作。乙方如发生以下“表一安全管理违约金标准表”、“表二安全管理不良影响违约金标准表”中的情况时，乙方应向甲方支付违约金且无异议，违约金额见“表一安全管理违约金标准表”、“表二安全管理不良影响违约金标准表”。

| 表一 安全管理违约金标准表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乙方违反法律法规、技术标准或甲方企业要求的事实描述 |  |  | 乙方应支付甲方的违约金额 |
|  | 类别 |  | 具体内容 |  |
| 1 | 安全 管理 |  | 未按时参加甲方组织的安全检查 | 200元/人次 |
|  |  |  | 工长未开展交底或安全员未参与交底 | 500元/人次 |
|  |  |  | 安全技术交底不真实或无针对性 | 500元/人次 |
|  |  |  | 未建立安全生产责任制或未落实责任考核 | 500元/人次 |
|  |  |  | 未制定安全管理目标或未对安全管理目标分解或未落实目标考核 | 500元/人次 |
|  |  |  | 未每周定期组织项目全体管理人员开展一次安全检查 | 500元/次 |
|  |  |  | 对安全隐患未定人、定时、定措施进行整改 | 500元/次 |
|  |  |  | 危险性较大工程未编写安全专项施工方案 | 500元/次 |
|  |  |  | 未建立安全费用台帐或安全费用相关记录（发票、收据、监理确认）手续）不齐全 | 500元/次 |
|  |  |  | 项目未开展危险源辨识或无重大危险源公示牌 | 800元/次 |
|  |  |  | 半年内未开展应急演练 | 1000元/次 |
|  |  |  | 班组未开展班前安全活动或活动记录不真实 | 800元/次 |
|  |  |  | 未购买工伤保险、意外保险 | 1000元/次 |
|  |  |  | 未编写项目应急救援预案或未进行救援演练 | 1000元/次 |
|  |  |  | 未对新进场工人做三级教育 | 500元/次 |
|  |  |  | 特种作业人员未持建设系统特种人员证件上岗 | 1000元/人次 |
|  |  |  | 危险性较大分部分项工程未办理验收、相关人员未参与验收或未挂验收牌 | 1000元/次 |
| 2 | 文明 施工 |  | 所属施工区域现场泥桨等污水未经沉淀直接排入市政管网 | 1000元/次 |
|  |  |  | 未对进出场车辆进行冲冼，造成了道路污染的 | 1000元/次 |
|  |  |  | 所属施工区域未在危险部位设置安全警示牌 | 200元/处 |
|  |  |  | 所属施工区域有烟头 | 500元/次 |
|  |  |  | 所属施工区域有积水 | 1000元/次 |
|  |  |  | 所属施工区域楼层未做到“工完料净场地清” | 1000元/次 |
|  |  |  | 各种制度未上墙 | 500元/个 |
|  |  |  | 所属施工区域厕所卫生不符合要求 | 200/次 |
|  |  |  | 现场动火未办理动火证或消防措施未符合要求 | 500元/次 |
|  |  |  | 无保健医药箱 | 500元/次 |
|  |  |  | 所属施工区域现场材料未堆码整齐或未用围挡标识 | 500元/次 |
|  |  |  | 有赌博、打架斗殴的情况 | 2000元/次 |
|  |  |  | 宿舍内使用“热得快”、电磁炉等大功率用电设备 | 500元/次 |
|  |  |  | 食堂未办理卫生许可证或食堂工作人员健康证未上墙 | 500元/次 |
|  |  |  | 食堂生熟食未分开设置或食堂未设置隔蝇间 | 300元/次 |
| 4 | 基坑 | 基坑未按要求设置排水措施 |  | 1000元/次 |
|  |  | 拆除前未进行有效的临边防护 |  | 5000元/次 |
|  |  | 上下通道不符合要求 |  | 500元/处 |
|  |  | 积土、料具堆放与设备停放距基坑边不符合设计规定 |  | 300元/处 |
|  |  | 未自行组织开展基坑变形监测 |  | 500元/次 |
| 5 | 三宝 四口 | 工人未戴安全帽或未系帽带，在指定区域以外抽烟的 |  | 200元/人 |
|  |  | 工人2米以上高空作业未使用安全带 |  | 100元/人 |
|  |  | 未给工人配备齐全合格的劳动防护用品 |  | 200元/人 |
|  |  | 临边未按要求搭设防护栏杆 |  | 200元/处 |
| 6 | 施工用电 | 设备PE未连接好（保护零线外接设备外壳） |  | 200元/处 |
|  |  | 设备漏电参数不符合规范要求、使用不合格的闸刀开关及倒顺开关 |  | 200元/处 |
|  |  | 漏电开关损坏 |  | 100元/个 |
|  |  | 电箱无隔离开关 |  | 100元/个 |
|  |  | 无接地电阻测试记录或无巡查记录 |  | 200元/次 |
|  |  | 电缆线乱接、乱拉、拖地 |  | 200元/次 |
| 7 | 机具 | 设备进场未挂牌验收及责任、操作规程牌 |  | 100元/处 |
|  |  | 手持电动工具电缆线过长或更换插座 |  | 200元/次 |
|  |  | 钢筋机具传动部位无防护 |  | 200元/次 |
|  |  | 电焊机未装二次空载降压保护器 |  | 200元/次 |
|  |  | 氧气瓶、乙炔瓶危险品堆放不符合要求 |  | 200元/处 |

| 表二 安全管理不良影响违约金标准表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分类 | 内容 | 乙方应向甲方支付的违约金额 |
| 1 | 甲方在政府主管部门或甲方上级机构组织的检查中被罚款 | 罚款金额×2 |
|  | 甲方在政府主管部门或甲方上级机构组织的检查中被通报批评 | 5000元/次 |
| 2 | 甲方企业被记省、市不良行为记录并扣分 | 20000元/分 |
|  | 甲方项目经理被记省、市不良行为记录并扣分 | 5000元/分 |
|  | 甲方安全员被记省、市不良行为记录并扣分 | 2000元/分 |
|  | 对甲方有负面影响的事件被报纸、新闻等媒体曝光 | 40000元/篇报道 |
|  | 对甲方有负面影响的事件被政府通报或批评 | 40000元/次 |
| 3 | 甲方项目经理网上严重警示 | 40000元/次 |
|  | 甲方项目经理网上一般警示 | 20000元/次 |
|  | 甲方安全员网上严重警示 | 30000元/次 |
|  | 甲方安全员网上一般警示 | 10000元/次 |
| 4 | 发生轻伤事故纠纷造成投诉或其他影响 | 1000元×轻伤人数 |
|  | 发生重伤事故纠纷造成或其他影响 | 20000元×重伤人数 |
|  | 发生死亡事故 | (3n2+n)/2万元 （n=死亡人数） |

1、乙方不能认真履行安全生产责任制或在工程开工至竣工期间发生安全事故，除没收安全风险抵押金以外，还应按《工程总分包施工合同》中所约定及甲方公司安全奖罚办法的相关规定给予处罚。

2、本合同自签订日期起盖章生效。

3、本协议一式三份，甲方安监部一份、项目部一份、乙方一份，双方签字盖章生效。

| 甲方（公章）： |  | 乙方（公章）： |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |
| 电话： |  | 电话： |
| 签订时间： |  | 签订时间 |

附件3                      质量管理协议书

总承包人：                             （简称甲方）

专业分包人：                           （简称乙方）

根据国家、地方及公司有关质量管理规定，经双方协商，在乙方的所有承包合同范围内签订本质量管理协议书，以明确各自的质量管理责任、目标和要求并作为                  项目            专业分承包合同的组成部分共同遵守。

第一    适用条款

第一条：双方应共同遵守《中华人民共和国建筑法》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《中华人民共和国产品质量法》、《建设工程质量管理条例》等一系列有关质量管理的法律法规，严格执行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）等一系列标准规程。

第二条：双方应共同遵守工程施工合同中约定的工程质量要求以及衢州市政园林股份有限公司一系列为强化质量管理而制定的各项规章制度，贯彻执行项目质量保证体系，努力提高工程质量，减少质量通病，杜绝质量事故发生。

第二  专用条款

第一条：甲方的质量责任、权利和义务

1、甲方对乙方施工工程质量负有监督、指导、检查的责任；

2、甲方应及时检查乙方所使用的国家和地方政府建设行政主管部门的有关法规、建筑规范和有关标准的适用性和有效性并及时做好记录，甲方负责对标准的咨询解答工作，及时转达国家和地方政府建设行政主管部门的有关质量规定和文件精神，根据规范、标准负责指导和纠正乙方施工过程中的质量问题，使隐患防患于未然；

3、甲方根据《建设工程质量管理条例》要求，审核项目质量保证体系建立健全情况，及时纠正不符合项并预防其再发生；

4、甲方负责每月对乙方施工过程中的工程质量进行一次全面检查，对查处的质量问题及时查找原因及对策，同时发出整改通知，并及时进行复查；

5、甲方负责参加乙方每月质量工程量的质量评定工作，质量评定实事求是，不弄虚作假，廉洁奉公；

6、甲方参加乙方组织的验收工作，审核该工程的分部、分项工程的质量检验评定资料和质量保证资料；

7、甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿，对于乙方的违章行为，甲方有权进行经济处罚；

8、甲方有权对质量素质差、不服从质量生产管理指挥的施工人员限期退场；

9、对于合同要求或分公司质量目标中有要求申报优质工程的总乙方工程，甲方负责组织乙方对工程质量的评优申报工作，监督、检查乙方申报资料，并监督其整改；

10、甲方负责监督、协助乙方严格按《质量管理体系 要求》GB/T19001-2016标准建立质量管理体系，并协助乙方按该质量体系持续、有效、正常进行项目质量管理工作；

11、甲方负责组织乙方对发生质量事故后的调查处理工作。

12、因乙方过错造成甲方被有关行政主管部门记不良行为记录，甲方有权对乙方进行经济处罚。

13、工程竣工后甲方负责将收到的工程竣工维修通知及时告知乙方，乙方应立即组织维修，维护甲方的利益，否则造成的一切费用由乙方承担。

第二条：乙方的质量责任、权利和义务

1、乙方应根据自身特点建立健全质量保证体系，加强施工质量管理，严格按有关工程技术标准和设计文件施工，并建立内部质量责任制，同时配备专职质量员；

2、乙方应认真执行国家有关质量管理法律、法规、规范和检验标准，以及地方政府建设行政主管部门和上级有关文件和要求，杜绝违纪违规现象；

3、乙方应自觉接受甲方的监督和指导，严格按施工图、图纸会审纪要、施工组织设计（施工方案）、设计变更、施工规范、验收标准、工程建设强制性标准等组织施工，严禁偷工减料，严禁以次充好，严禁擅自修改设计文件；

4、乙方应在施工过程中建立、健全施工质量检验制度，严格执行样板先行，待样板由住宅办、建设单位、监理单位、甲方共同认可后，方能进行大面积施工。严格工序管理，做好分项、分部工程和隐蔽工程的质量检查和记录，同时认真执行“四检制”，上道工序没有通过验收严禁进入下道工序施工，并作好完整的“操作者自检、互检、责任工程师中间交接检、质量工程师（质检员）专检”检查记录，严格把好工序质量关，作好自检记录备查；

5、乙方应完善项目建筑材料、建筑购配件和设备进场验收、检验制度，拒绝原材料未经检验就制作加工使用，杜绝不合格品和不合格材料使用到工程中去，发生质量事故和不合格材料应及时报告或通知甲方；

6、乙方应自觉接受地方政府主管部门，上级领导和建设单位、监理对该工程质量的监督和检查，对提出的质量问题及时整改；

7、乙方对甲方提出的整改内容应及时完好地执行，不得以种种理由拖而不办，影响整个工程的验收工作；

8、乙方应及时将中间验收证明文件、竣工验收资料及时报与甲方存档、备案；

9、乙方的分部（子分部）、分项检验批工程质量检验评定资料必须与施工同步进行，资料应完整有效，并有第三方签字认可；

10、乙方应认真执行有效版本的国家检验评定标准，使竣工工程一次交验合格率达100%，控制质量通病，杜绝重大质量事故；

11、乙方应严格遵守工程施工合同中所约定的工程质量等级标准及完成分公司下达的质量目标：

①、努力推行全面质量管理；

②、确保工程一次交验合格率达100%，满足工程合同要求；

③、有效防治质量通病，控制一般质量事故，杜绝重大质量事故。

④、确保达到      /       杯，争创         /       奖。

12、在每月二十二日前按规定上报各种质量报表和各种资料；

13、对于合同要求或分公司质量目标中有要求申报优质工程的总分包工程，乙方必须按甲方要求提供申报优质工程相关资料，并按甲方要求整改；

14、对甲方违章指挥或者可能造成质量事故的指挥，乙方有权拒绝。

第三   质量事故处理

1、发生质量事故，由甲方主管部门牵头，乙方为主，甲乙双方共同参加，组成事故调查组，查清事故原因，分清事故责任，提出对事故责任者的处理意见，对事故造成的影响由乙方负责进行整改，对事故造成的一切损失由乙方承担；

2、由于没有尽到自身质量责任，造成重大质量事故或造成重大影响的在甲方权限范围内已不能处理的，视情况甲方有权提交相关上级或政府部门进行调查处理；

3、因甲方或乙方管理不善、渎职、失职或违章作业造成的质量事故按合同质量奖惩规定》和公司有关质量管理规定及甲乙双方签订的有关合同相关规定进行处理。

4、分部/分项工程乙方在自评的基础上提交甲方验收，若经甲方验收达不到现行标准/规范/设计要求，乙方需按照甲方所发的“整改通知书”的要求认真、及时整改，因此而造成的返工/修复费用及其相关费用由乙方自负，甲方另按不低于1000元/次给予乙方违约处罚；若逾期不予整改或整改不彻底而仍达不到要求的，除继续整改修复至满足要求外，甲方另按该分部/分项工程费用总额的5-10%扣减乙方的结算金额；上道工序未经检验或检验不合格，乙方擅自进行下道工序的，必须拆除重建，乙方除须承担所有费用损失外，甲方对乙方另处以5000-20000元/次的违约处罚，且工期不得顺延。

5、施工过程中监理单位和发包人对乙方已施工工程的任何1次/项检验被评定为不合格，导致甲方受发包人违约处罚，则甲方的全部损失由乙方承担，且甲方对乙方另处以人民币2000元/次违约处罚；累计中间检验3次以上不合格，乙方将被无条件清退出场，甲方将另选队伍/班组进场施工；除所有损失由乙方自负外，新进场的队伍/班组报价若超出甲方与乙方的合同价，差额部分由乙方承担，从其应收的工程款中扣除；且乙方的履约有效保证凭据将全额被甲方没收。

6、因乙方施工质量缺陷导致后续其他分包工程施工质量受影响未能满足验收要求，需返工、修理与整改的费用均由乙方承担。

7、甲方有权对乙方的工作过程和结果实施监督检查，在乙方未按本合同履行约定义务或履行合同义务存在瑕疵的，甲方可依据甲方及其项目部规定对乙方进行经济处罚，违约处罚在乙方工程款中扣除，乙方不得有异议。

第四    其他

1、上述各条双方按月、季、年进行检查，以保证责任合同的实现；

2、本协议条例规定由甲、乙双方人员共同监督执行；

3、乙方不能认真履行质量管理责任制或年内发生质量事故，视具体情况按施工合同中所约定的相关条款给予处罚；

4、未尽事宜双方应相互协商解决；

5、工程质量保修约定详见分包合同保修条款。

| 甲方（公章）： |  | 乙方（公章）： |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人： |  | 法定代表人： |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |
| 电话： |  | 电话： |
| 签订时间： |  | 签订时间 |

附件4：                不拖欠民工工资承诺书

致：

根据中华人民共和国相关法律、法规的规定以及国家、省、市关于安全生产的有关法规、规章制度的要求，为贯彻执行国务院关于杜绝拖欠民工工资的指示精神，保证                                   项目施工的顺利进行，确保本工程建设质量的进度，我司向贵司承诺：

1、我司保证每月28日前，及时、足额支付施工人员当月工资，不以任何借口拖延，并接受贵司的监督和检查。

2、贵司一经发现我司存在拖欠参加本工程项目施工民工工资的行为，我司保证无条件筹集资金立即发放所拖欠的民工工资，并愿意接受贵司的任何针对性的惩罚措施。

3、我司如因拖欠民工工资导致民工到政府、政府部门、业主、贵司等处上访、闹事、示威等行为，我司愿承担由此给贵司造成的一切损失。

4、我司承诺一旦发生拖欠民工工资的情况，我司将无条件接受贵司代扣本工程项目的工程款直接支付给民工的行为，并对由此造成的一切后果承担全部责任。

5、本承诺书自我司的法定代表人或委托人代理人签字并盖章后生效。

6、本承诺书一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

承诺单位：  (公章)

法定代表人：

代理人：

年    月    日

## 第六章 工程量清单

招标清单详附件：无

## 第七章  技术标准和要求

1. 按招标清单项目特征描述执行

2. 根据施工图纸、相关规范、法律法规、招标人要求编制如下：

投标文件格式

衢江区城区核心区人才公寓

基坑支护及排水分包  工程施工

投 标 文 件

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

投标文件组成

- 投标函

- 授权委托书

- 投标担保金额缴纳银行回执单（如招标人要求缴纳投标担保金额需完备）

- 一般纳税人资格证明

- 近半年完税证明和申报表并加盖公章

- 企业信誉承诺

投标函（范本）

致： 衢州市政园林股份有限公司

- 1.（投标人名称）（以下称“我方”） 已仔细研究并知悉                  项目            工程       标段施工招标文件的全部内容，包括澄清或者修改文件以及有关附件，我方将严格按照招标文件要求递交符合要求的全部投标文件。

2.我方同意并愿意响应招标文件要求。承诺按招标文件中的计量、计价办法，总价下浮率 9.08   %。

- 3.增值税税率为：    %。

- 4.工期为  90    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

- 5.工程质量标准：合格工程。

6.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

7．如我方中标：

7.1 我方承诺在中标后，在规定的期限内与你方签订合同；

7.2 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

7.3 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

8.我方同意并愿意接受《投标人须知》中第10条的付款方式。

9.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

10.我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料，并完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

11. 其他补充说明：                                    。

投标人：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

电话：

年       月       日

授权委托书（范本）

致： 衢州市政园林股份有限公司

兹授权          （身份证号：                      联系电话：              ）代表本公司，参与贵公司         项目        工程     标段开标、洽谈、合同签订等相关事宜。授权代理人签署的与         项目        工程业务相关的法律文件和处理一切与此有关的事务，本公司均予以认可。

本委托书有效期限：      年      月      日至      年      月      日履行完毕为止。

附：授权代理人身份证复印件

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

委托单位：

受 托 人：

年     月    日

法定代表人身份证明（范本）

兹证明       为我单位法定代表人（被授权人），身份证号：                   ，我公司确认其以下签章真实有效。

法定代表人签字或签章：

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正反面复印件

单位名称（加盖公章）：

年      月      日

企业信誉承诺书（范本）

致： 衢州市政园林股份有限公司

我司已认真阅读贵公司         项目        工程      施工招标文件，为积极相应招标文件要求，我司郑重承诺如下：

我司完全响应招标文件，并且目前未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于项目所在地行政区域内有关行政处罚期间，无拖欠农民工工资记录。

如经招标人核实，实际情况与我司承诺不一致，以招标人核实为准，我司愿意放弃本次投标并放弃中标权利。

单位名称（加盖公章）：

年      月    日